## Yhteenveto
TiLaHa - SCRUM BACKLOG
Tämä on TiLaHa -teamin Scrum dokumentaatio (viimeinen versio) | [6 empty] | Päivätty
Sheet | Kuvaus
Yhteenveto | Kooste projektin vaiheista ja tavoitteista sekä burndown chartit
Daily scrum | Tapaamisista pitämämme päiväkirja
Sprint backlogit | Sprinteittäin muodostuneet taskit ja niiden seuranta
Sprint tunnit | Taskeille merkatut tunnit eri sprinteissä
SPRINT KATSELMOINTI
Sprint | Alkoi | Loppui | Tavoite |  | Scrum Master | Pistepeli | Toteutunut | SPRINT KATSELMOINTI
1 | 2017-03-10 | 2017-04-11 | Kehitysympäristön valmiiksi saaminen (Projektin luominen, Github ympäristön luominen, scrum backlog) |  | Ulrika Korpinen | 75 |  | Sprint | Pistepeli | Toteutunut
[8 empty] | 1 | 75 | 0
2 | 2017-04-11 |  | Tietokannan luonti, ohjelmoinnin aloittaminen |  | Arto Karhunen |  |  | 2 | 0 | 0
[8 empty] | 3 | 0 | 0
3
4
SPRINTTIEN TUNTISELVITYS HENKILÖITTÄIN
Nimi | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Yhteensä
| Tunnit | Tunnit | Tunnit | Tunnit
Arto | 17 | 1.5 |  | 18.5
Daniel | 8 |  |  | 8
Juha | 9 | 0.5 |  | 9.5
Ulrika | 19 | 0.5 |  | 19.5
0
0
Yhteensä: | 53 | 2.5 | 0 | 55.5

## Daily Scrum
DAILY SCRUM
Pvm | Nimi/Läsnä |  | Nykyinen työvaihe | TaskID | Seuraava työvaihe | TaskID | Tapahtumat tai esille nouseet kysymykset edellisen palaverin jälkeen | Esilletuotavia asioita / Muuta huomioitavaa
2017-03-20 | Arto | E | Määrittelykansio, mallit ja luokat tehty |  | Tietokantakuvaukset, avain- ja kenttätiedot
| Juha | K | Projekti luotu Githubiin ja VisualStudioon |  | Mitä controllereita tarvitaan? |  | Moodlen uusi salasana saamatta
| Daniel | K | Github ympäristö luotu, suunnittelukansio avattu |  | Näyttöjen tarkennukset user storyja hyödyntäen
| Ulrika | K | Dokumentointi aloitettu Scrum backlogissa |  | dokumentointi jatkuu, user storyt tarkennettuna lisättävä githubiin, tallenteet githubiin |  | lisätehtävät tähän sprinttiin
2017-03-27 | Arto | E | Githubiin viety dokumentit (tietokantakuvaukset, avain- ja kenttätiedot |  | Koodaamisen aloitus?
| Juha | K | Controllereita ei vielä mietitty |  | Controllereiden miettiminen jatkuu
| Daniel | K | Näyttökuvaus tehty osin |  | Lisätään myös uusi käyttäjä (pääkäyttäjän tunnuksen alla)
| Ulrika | K | Asiakkaseen oltu yhteydessä, vastaus kysymykseen saatu |  | Kysytään tuleeko sovellukseen 1/2 pääkäyttäjää, jotka voivat lisätä/poistaa muita käyttäjiä sovelluksessa
2017-04-05 | Arto | K | Sisältösuunnitelma tehty |  | Tietokantalauseiden muuttaminen tietokantataulujen mukaisiksi
| Juha | E | Muokattu näyttökuvausta, tehty luokkakaavio |  | Rautalankamallin näyttönäkymien luomista
| Daniel | E |  |  | Rautalankamallin näyttönäkymien luomista
| Ulrika | K | Kaavioiden teko kesken, suunnittelukansion kokoaminen aloitettu, muokattu näyttökuvausta |  | Suunnittelukansion + muiden materiaalien kokoaminen palautettaviksi Moodleen
2017-04-12 | Arto | K | scrum master, dokumenttien päivitys
| Ulrika | K | Rautalankamallin päivitys
| Juha | K | DBA, kannan luonti kun mallinnus on selvä
| Daniel | E

## S1 - Backlog
User Story nro |  | Toimeksiantaja | User story |  | Valmiin määritelmä (Product owner) |  | Planning poker | Toteutunut
| Sprint backlog |  |  |  |  | Sprint Yhteensä | 0 | 0
Task id | Priority | Task |  | Tilanne | Tarkistettu | Vastuuhenkilö 1 | Vastuuhenkilö 2 | Pokeripisteistä sovitut tehtäväpisteet
| 1 | GitHub ympäristön luominen |  | Valmis |  | Daniel Aho |  | 1
| 1 | Määrittelykansion avaaminen |  | Valmis |  | Arto Karhunen |  | 20
| 1 | Suunnittelukansion avaaminen |  | Valmis |  | Daniel Aho |  | 20
| 1 | Projektin luominen |  | Valmis |  | Juha Pusa |  | 1
| 1 | Dokumentoinnin aloitus (backlog) |  | Aloitettu |  | Ulrika Korpinen |  | 8
| 2 | Mallit |  | Valmis |  | Arto Karhunen |  | 3
| 2 | Luokkakaaviot |  | Valmis |  | Arto Karhunen | Juha, Ulrika, Daniel | 20
| 2 | Rautalankamalli luoto tarkentavien näyttönäkymien kera |  | Valmis |  | Ulrika Korpinen |  | 1
| 2 | Materiaalin kokoaminen ja lähetys |  | Valmis |  | Ulrika Korpinen |  | 1

## S1 - Tunnit
SPRINT 1 - TYÖTUNTILISTAUS
Nimi | Tunnit | H/Pisteinä | Lisätiedot / Muuta huomioitavaa
Arto | 17
Daniel | 8
Juha | 9
Ulrika | 19
Yht: | 53 |  | Sprintissä Daily scrum - tunteja yhteensä:
TUNTILISTAUS
Pvm | Nimi | Tuntitöiden selvitys / Kuvaus |  | Käytetty aika tunteina | Omat kommentit
|  | TaskID | Tehtäväkuvaus
10.-20.3. | Ulrika |  | Scrum backlogin luominen ja täyttäminen, daily scrum valmistelu | 3
10.-20.3. | Arto |  | Suunnittelukansion luominen | 5
10.-20.3. | Juha |  | Projektin luominen VisualStudioon | 3
10.-20.3. | Daniel |  | GitHub ympäristön luominen, projektin avaus githubiin, suunnittelukansion luomista | 1.5
20.-27.3. | Ulrika |  | Backlogin täyttö, daily scrumin valmistelu, user storyt GitHubiin ja tallenteiden jako | 1
20.-27.3. | Arto |  | Tietokantakuvausten luominen, tietohakemiston luonti, taulujen luontilauseiden luonti | 5
20.-27.3. | Juha |  | Controllereiden miettiminen | 2 | Moodle kirjautumisessa ongelmia
20.-27.3. | Daniel |  |  | 1.5
27.3.-5.4. | Ulrika |  | Luokkakaavion tekeminen, käyttöliittymän suunnittelun aloitus, daily scrumin valmistelu, kaavioiden teko, rautalankamallin teko | 10
27.3.-5.4. | Arto |  | Sisältökartan ja -suunnitelman teko | 5
27.3.-5.4. | Daniel |  |  | 2
27.3.-5.4. | Juha |  |  | 2
6.4.-10.4. | Ulrika |  | Rautalankamallin viimeistely, materiaalin kokominen, muokkaaminen ja lähetys | 5
6.4.-10.4. | Arto |  | taulujen luontilauseiden muokkaaminen | 2
6.4.-10.4. | Daniel |  | Käyttötapauskaavion luonti | 3
6.4.-10.4. | Juha |  | Alkunäyttönäkymän muokkaaminen | 2

## S2 - Backlog
User Story nro |  | Toimeksiantaja | User story |  | Valmiin määritelmä (Product owner) |  | Planning poker | Toteutunut
1 |  | Juha | Tietokantamallin päivitys ja Sprint1 palautus uudelleen |  |  |  | 10
| Sprint backlog |  |  |  |  | Sprint Yhteensä | 23.5 | 0
Task id | Priority | Task |  | Tilanne | Tarkistettu | Vastuuhenkilö 1 | Vastuuhenkilö 2 | Pokeripisteistä sovitut tehtäväpisteet
1 | 1 | Tietokantamallin päivitys |  | Aloitettu |  | Arto |  | 5
2 | 1 | Tietokannan läpikäynti toisen ryhmän kanssa |  | Tulossa |  | Arto |  | 5
3 | 1 | Rautalankamallin päivitys |  | Tulossa |  | Ulrika |  | 5
4 | 2 | Sprint 1 palautus uudelleen |  | Tulossa |  | Jokainen palauttaa omansa, Ulrika kokoaa paketin |  | 2
5 | 1 | Tietokannan luonti kun mallinnus on tehty |  | Tulossa |  | Juha |  | 5
6 | 2 | Seuraava daily scrum to 20.4, Arto lähettää kutsut |  | Tulossa |  | Arto |  | 1
7 | 1 | DBA:n nimeäminen, Juha nimettiin |  | Valmis |  | Koko tiimi |  | 0.5

## S2 - Tunnit
SPRINT 2 - TYÖTUNTILISTAUS
Nimi | Tunnit | H/Pisteinä | Lisätiedot / Muuta huomioitavaa
Arto
Ulrika
Juha
Daniel
Yht: |  |  | Sprintissä Daily scrum - tunteja yhteensä:
TUNTILISTAUS
Pvm | Nimi | Tuntitöiden selvitys / Kuvaus |  | Käytetty aika tunteina | Omat kommentit
|  | TaskID | Tehtäväkuvaus
2017-04-12 | Arto |  | Sprint2 aloituskokous | 0.5
2017-04-12 | Ulrika |  | Sprint2 aloituskokous | 0.5
2017-04-12 | Juha |  | Sprint2 aloituskokous | 0.5
Daniel
2017-04-12 | Arto |  | Sprint2 backlog päivitys ja jakelu | 1
12.4.-20.4. | Ulrika |  | Toivottujen muutosten selvittelyä ja kommentointia | 2.5 | Rautalankamallin muuttaminen jatkuu
Www-sivujen luonti

## S3 - Backlog
User Story nro |  | Toimeksiantaja | User story |  | Valmiin määritelmä (Product owner) |  | Planning poker | Toteutunut
| Sprint backlog |  |  |  |  | Sprint Yhteensä | 0 | 0
Task id | Priority | Task |  | Tilanne | Tarkistettu | Vastuuhenkilö 1 | Vastuuhenkilö 2 | Pokeripisteistä sovitut tehtäväpisteet

## S3 - Tunnit
SPRINT 3- TYÖTUNTILISTAUS
Nimi | Tunnit | H/Pisteinä | Lisätiedot / Muuta huomioitavaa
Yht: |  |  | Sprintissä Daily scrum - tunteja yhteensä:
TUNTILISTAUS
Pvm | Nimi | Tuntitöiden selvitys / Kuvaus |  | Käytetty aika tunteina ja sadasosina | Omat kommentit
|  | TaskID | Tehtäväkuvaus

## VANHA S2 - Backlog (hidden)
User Story nro | UserID | Toimija | minä haluan... |  | Valmiin määritelmä (product ownerin kanssa sovittu??) |  | Story Points (1p=4h) | Story hours
2 |  | Pitserian asiakas | Tilata netin kautta useita Pizzoja |  | Pizzan tilaus netistä, tilaus tallentuu tietokantaan. Pizza noudetaan paikanpäältä (ei kotiinkuljetusta).
Sprint backlog
Task id | Sprint priority | Task |  | Pokeripisteistä sovitut tehtäväpisteet | Tilanne | review_ok b: Review status | Vastuuhenkilö 1 | Vastuuhenkilö 2 | Työtunnit | Dokumentin tallennuspaikka (hakemisto)
Jääneet taskit 1. Sprintistä
S1.10 | #1.1 | Etusivu layout |  | 7 | 2013-03-24 | Mikki 2013-0-06 |  |  | 1,5 | dropbox/käyttöliittymäsuunnittelu
S1.12 | #1.1 | Pitsalista sivun layout -dokumentaatio |  | 5 | 2013-03-26 | ver2 valmis 2013-03-26 |  |  |  | dropbox/käyttöliittymäsuunnittelu
S1.22 | #1.1 | Luokka kaavio |  | 18 | 2013-02-18 |  |  |  | 2,5
S1.23 | #1.1 | Pakettikaavio |  | 19 |  |  |  |  | 0
S1.24 | #1.1 | Tietokannan kuvaus(tietohakemisto) |  | 15 | 2013-02-24
S1.5 | #1.1 | Controlli servlet |  | 64 | 2013-02-03
S1.6 | #1.1.1 | Tarvittavat metodit(hintalaskuri) |  | 44 | 2013-02-03
S1.16 | #1.3 | Ostoskori.jsp |  | 32 | 2013-03-08
|  | Tyhjennä ostoskori -painike(tyhjennä sessio) |  | 20 | 2013-03-27
|  | Jatka ostoksia -painike(siirry pitsamenuun) |  | 9 | 2013-03-23
|  | Tilaa tuotteet -painike(siirry tilauksen teko -sivulle) |  | 25 | 2013-03-23
|  | Tilattujen pitsojen tietojen tuonti sessiosta sivulle |  | 27 | 2013-03-23
|  | Tilaustietojen esitys(taulukko rakenteen silmukointia) |  | 17 | 2013-03-23
Toiminnallisuuden koodaus
| Huom! Nimi muutettu | Tilaus.jsp (asiakkaan yhteystiedot) |  | 26 | 2013-03-22
|  | Syöttökentät asiakkaan tiedoille, |  | 17,5
|  | vahvista tilaus painike =sessio tyhjennetään + siirrytään seuraavalle sivulle |  | 24 | 2013-03-27
|  | Tilausten tiedot tallentuvat tietokantaan( servlettiin metodi+ sessiosta tiedot servletille?) kun asiakas hyväksyy tilauksen |  | 40
|  | Asiakkaan tiedot tallentuvat tilaus -tauluun kun asiakas hyväksyy tilauksen |  | 29
|  | Peruuta tilaus -painike(käyttäjä siirtyy etusivulle) |  | 22
|  | Palaa takaisin ostoskoriin -painike (pitsatilaus säilyy sessiossa, asiakastiedot tyhjentyvät) |  | 32 | 2013-03-27
|  | Tilausvahvistus.jsp |  | 12 | 2013-03-22
|  | Tietokantaluokkaan insert metodit (javalla)(asiakastiedot + tilaustiedot). Asiakastietoja ei tarvitse vielä tallentaa. |  | 32 | 2013-03-23
Käyttöliittymä suunnittelu
S1.12 |  | Tilausvahvistus-näkymän layout |  | 11 | 2013-03-30 |  |  |  |  | dropbox/käyttöliittymäsuunnittelu
S1.12 |  | Tilauksen teko -näkymän layout |  | 10 | 2013-03-30 |  |  |  |  | dropbox/käyttöliittymäsuunnittelu
Tietokanta
|  | Asiakas taulun muutos(asiakkaan luonti) |  | 26 | 2013-03-23
|  | Tilaus taulun muokkaus -lisätietokenttä asiakkaan tiedoille |  | 55 | 2013-03-23
Dokumentointi(Suunnittelukuvastoon)
| #1.1 | Käyttötapausten sanallinen kuvaus |  | 32 | 2013-03-23
|  | Toiminnallisuuden testitapausten laatiminen |  | 50 | sprit 1:ssä
|  | Toiminnallisuuden testaus |  | 16
|  | Ulkoasutestaus | testitapausten listaus | 22
|  | Ulkoasutestaus |  | 14
|  | Modulitestaus | testitapausten listaus | 69
|  | Modulitestaus | varsinainen testaus | 29
|  | Integrointitestaus | testitapausten listaus | 64
|  | Integrointitestaus | varsinainen testaus | 30
S1.25 | #1.1 | Sivukartta (tarkistus onko ok?) |  | 28 | 2013-02-15 | 2ver valmis 2013-03-26 |  |  |  | dropbox
| #1.1 | Tilakaavio |  | 18 | 2013-04-02 |  |  |  |  | dropbox
Muut ja projektihallinnolliset tehtävät
|  | Projektisuunnitelman päivitys |  | 20 | [5 empty] | Dropbox/hallinnointidokumentit
| #1.1 | Product backlogin päivitys |  | 16 | Ei tehdäkään? |  |  |  | 2.5 | Drive
Sprintin tavoite
Sivusto jonka avulla asiakas voi tilata itselleen useamman pitsan.
Puuttuvat id:t |  | muu dokumentaatio (esim. product backlogin päivitys)
ryhmäpalaverit

## Sprint 1 - Tunnit (hidden)
SPRINT 1 - TYÖTUNTILISTAUS
Nimi | Tunnit | Pisteet | Lisätiedot / Muuta huomioitavaa
Anu | 29.5 | 7.375 | Tätä työtuntittiedostoa päivitetään googledocsina.
Ari | 39 | 9.75 | Keltaisella värillä merkityt on "arvottu" (Anu)
Ilkka | 29 | 7.25
Ka | 19 | 4.75
Tero | 24.5 | 6.125
Yht: | 141 | 35.25
TUNTILISTAUS
Pvm | Nimi | Tuntitöiden selvitys / Kuvaus |  | Käytetty aika tunteina | Mitä opin tehtävästä? / Omat kommentit
|  | TaskID | Tehtäväkuvaus
2013-02-12 | Anu |  | ryhmäpalaveri | 2 | google+ ja hangoverin opettelua
2013-02-14 | Anu |  | ryhmäpalaveri | 3
2013-02-15 | Anu |  | läppärin säätöä | 1 | hp-läppärin "langattoman yhteyden painike" on fn-nappuloiden ja näytön välissä. Ne valot ovat samalla hipaisunäppäimiä.
2013-02-15 | Anu | S1.25 | sivustokartan suunnittelua | 2
2013-02-15 | Anu | S1.25 | sivustokartta ppt-muotoon | 1 | onkohan notes-sivujen kommentit selkeät ja Annen speksin mukaiset? Ehkä säädin omiani.
2013-02-12 | Ari |  | ryhmäpalaveri | 2 | google+ ja hangoverin opettelua
2013-02-14 | Ari |  | ryhmäpalaveri | 3
2013-02-13 | Ari |  | Product backlogin tekoa | 1
2013-02-17 | Ari | S1.12 | Palaveri käyttöliittymä suunnittelusta | 1
2013-02-17 | Ilkka | S1.12 | Palaveri käyttöliittymä suunnittelusta | 1
2013-02-12 | Ka |  | ryhmäpalaveri | 2
2013-02-14 | Ka |  | ryhmäpalaveri | 3
2013-02-18 | Ka | S1.27 | Relaatiokaavion suunnittelu | 1
2013-02-18 | Ka | S1.27 | Relaatiokaavion toteutus mysqllään | 1
2013-02-12 | Tero |  | ryhmäpalaveri | 2
2013-02-14 | Tero |  | ryhmäpalaveri | 3
2013-02-19 | Tero |  | ryhmäpalaveri | 1
2013-02-12 | Ilkka |  | ryhmäpalaveri | 2
2013-02-14 | Ilkka |  | ryhmäpalaveri | 3
2013-02-18 | Ilkka | S.1.10 | Etusivu layout - hahmottelua | 1
2013-02-19 | Ari |  | ryhmäpalaveri | 1
2013-02-19 | Ari | S1.12 | jsp testisivun tekoa ja tomcat konffausta | 2
2013-02-19 | Anu |  | ryhmäpalaveri | 1
2013-02-20 | Ilkka | S.1.10 | JSP toiminta layoutissa - keskustelu | 1
2013-02-20 | Ari | S.1.10 | JSP toiminta layoutissa - keskustelu | 1
2013-02-20 | Tero | S.1.7 | Tietokantatestailuja eclipsessä | 2 | Testitietokannan luominen MySQL:llään ja tietokantayhteyden testailua eclipsestä
2013-02-21 | Ari | S1.12 | Frameworkin kehitystä JSP sivujen hallintaan | 6
2013-02-23 | Tero | S.1.7 | DatabaseAccessObject ja Database luokkien tuunaamista | 2
2013-02-23 | Anu |  | Koneen javaviritystä | 1 | Java ei sovi mun ruumiinmuodoilleni.
2013-02-24 | Ari |  | ryhmäpalaveri | 2
2013-02-23 | Ilkka | S.1.10 | Layout html sommittelua, "sivustoraamin"luonti | 3
2013-02-24 | Ilkka |  | ryhmäpalaveri | 2 | Nämä tapaamisten läsnäolotunnit olisi hyvä tarkistaa lopuksi "Daily Scrum" pohjalta. (+tapaamiset ennen daily scrum docua)
2013-02-24 | Ari | S1.1 | Java projektin aloitus ja etusivun luonti | 2
2013-02-24 | Tero |  | ryhmäpalaveri | 2
2013-02-24 | Ka |  | ryhmäpalaveri | 2
2013-02-24 | Anu |  | ryhmäpalaveri | 2
2013-02-28 | Ilkka | S1.10 | Docujen fixailua | 0.5
2013-03-01 | Tero |  | Tietokantaluokan toiminta - keskustelu | 2
2013-03-02 | Anu |  | ryhmäpalaveri | 2.5
2013-03-02 | Ilkka |  | ryhmäpalaveri | 2.5
2013-03-02 | Tero |  | ryhmäpalaveri | 2.5
2013-03-02 | Ari |  | ryhmäpalaveri | 2.5
2013-03-04 | Anu | S1.10 | pitserian esittelytekstin runoilua | 2
2013-03-04 | Anu |  | ryhmäpalaveri | 2
2013-03-04 | Ari |  | ryhmäpalaveri | 2
2013-03-04 | Ka |  | ryhmäpalaveri | 2
2013-03-04 | Ilkka |  | ryhmäpalaveri | 2
2013-03-04 | Tero |  | ryhmäpalaveri | 0.5 | Hangout-yhteyden yritystä ainakin.
2013-03-04 | Tero | S1.15 | Tietokantaluokkien kanssa säätämistä | 2
2013-03-05 | Anu |  | story pointsien laskemista | 0.5
2013-03-05 | Tero | S1.14 ja S1.15 | Tietokannan- ja taulujen luonti, taulujen väliset relaatiot ja tietokantakyselyn luominen | 2.5
2013-03-03 | Ilkka | S1.13 | Layout suunnittelua - "pikku" Ostoskori, Pizzabox | 3
2013-03-04
2013-03-05 | Anu |  | ryhmäpalaveri | 1.5
2013-03-05 | Ari |  | ryhmäpalaveri | 1.5
2013-03-05 | Ilkka |  | ryhmäpalaveri | 1.5
2013-03-05 | Ka |  | ryhmäpalaveri | 1.5
2013-03-05 | Tero |  | ryhmäpalaveri | 1.5
2013-03-05 | Anu |  | projektisuunnitelmaa | 3
2013-03-04 | Ari | S1.5 ja S1.6 | Jsp sivujen muokkausta + kontrollerin koodausta + projektin muokkausta | 4.5
2013-03-06 | Anu |  | projektisuunnitelmaa | 2.5
2013-03-08 | Anu |  | ryhmäpalaveri | 1.5
2013-03-08 | Ari |  | ryhmäpalaveri | 1.5
2013-03-08 | Tero |  | ryhmäpalaveri | 1.5
2013-03-08 | Ka |  | ryhmäpalaveri | 1.5
2013-03-08 | Ilkka |  | ryhmäpalaveri | 1.5
2013-03-08 | Anu |  | story pointisien ja product backlogin tuntien laskentaa | 1 | työtuntilistan (tämä dokkari) id-tunnus-kenttä (D-sarake) kandeis päivittää, kiitos!
2013-03-08 | Ari | S1.3, S1.4, S1.5 | Pitsalistauksen haku kannasta ja sen esitys pitsalistasivulla. | 6
2013-02-18 | Ka | s1.22 | Luokkakaavion suunnittelu ja luonti ekaan vaiheeseen | 2
2013-02-23 | Ka | S1.22 | Luokakaavion viimeistely | 1
2013-03-07 | Ka | S1.24 | Tietohakemiston suunnittelu ja luonti ekaan vaiheeseen | 1.5
2013-03-08 | Ka | S1.24 | Tietohakemiston viimeistely | 0.5
2013-03-07 | Ilkka |  | Pizzasivuston layout korjailua | 2
2013-03-08 | Ilkka |  | Layout + Yhteenveto sivustoa | 3