## Yhteenveto
TiLaHa - SCRUM BACKLOG
Tämä on TiLaHa -teamin Scrum dokumentaatio (viimeinen versio) | [6 empty] | Päivätty
Sheet | Kuvaus
Yhteenveto | Kooste projektin vaiheista ja tavoitteista sekä burndown chartit
Daily scrum | Tapaamisista pitämämme päiväkirja
Sprint backlogit | Sprinteittäin muodostuneet taskit ja niiden seuranta
Sprint tunnit | Taskeille merkatut tunnit eri sprinteissä
SPRINT KATSELMOINTI
Sprint | Alkoi | Loppui | Tavoite |  | Scrum Master | Pistepeli | Toteutunut | SPRINT KATSELMOINTI
1 |  |  | Kehitysympäristön valmiiksi saaminen (Projektin luominen, Github ympäristön luominen, scrum backlog) |  |  | 73 |  | Sprint | Pistepeli | Toteutunut
[8 empty] | 1 | 73 | 0
2 | [7 empty] | 2 | 0 | 0
[8 empty] | 3 | 0 | 0
3
4
SPRINTTIEN TUNTISELVITYS HENKILÖITTÄIN
Nimi | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Yhteensä
| Tunnit | Tunnit | Tunnit | Tunnit
Daniel |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
Yhteensä: | 0 | 0 | 0 | 0

## Daily Scrum
DAILY SCRUM
Pvm | Nimi/Läsnä |  | Nykyinen työvaihe | TaskID | Seuraava työvaihe | TaskID | Tapahtumat tai esille nouseet kysymykset edellisen palaverin jälkeen | Esilletuotavia asioita / Muuta huomioitavaa
2015-03-02 | Meri | x | Työkalut ok, ei pääse protolle | 2.1-2.5
| Niko | x | Työkalut ok | 2.1-2.5 |  |  | Onko Apache versio 7.0.39 pakko olla vai käykö uudempi?
Juha J
| Juha S | x | Muut ok, eclipsestä vielä väärä versio, asentaa Kepler version | 2.1-2.5
Isar
| Timo | x | Työkalut ok | 2.1-2.5 | Tietokannan luonti | 5.2 | Miten kantaan kirjaudutaan, onko se protolla?
2015-03-05 | Meri | x | Kaikki ok | 2.1-2.5 | Ei vielä tiedossa |  | Kuuluuko jatkaa moodlesta löytyvää suunnittelukuvastoa vai tehdä kokonaan uusi? Mistä aloitetaan dokumentointi?
Niko
| Juha J | x | Kaikki ok | 2.1-2.5 | Ei vielä tiedossa
Juha S
| Isar | x | Kaikki ok, paitsi apache versio | 2.1-2.5 | Asentaa oikean apache version
| Timo | x | Kaikki työkalut ok | 2.1-2.5 | Koodaamistaidon hankinta
2015-03-09 | Meri | x |  |  |  |  | Ei pidetty kunnon daily scrumia koska kaksi osallistujaa
| Niko | x |  | 5.7 |  |  | Ohjeita voisi etsiä koodaamiseen / servletteihin -Scrum master googlettaa
Juha J
Juha S
Isar
Timo
2015-03-12 | Meri | x |  |  | Sivuston rautalankamalli | 5.3
| Niko | x |  |  | Servletin tekoa | 5.7
| Juha J | x |  |  | Pizza komponentti | 5.5
| Juha S |  |  |  | DB hoitajan tekoa | 5.4
| Isar |  | Isar oli tehnyt html sivua jonkin verran | 5.6 | HTML/CSS/jsp | 5.6
| Timo | x | Oli luonut määrittelykuvastoa | 5.1 | Suunnittelukuvaston tekoa | 5.0
2015-03-19 | Meri | x | Sivuston rautalankamalli | 5.3
| Niko | x | Servletin tekoa | 5.7
| Juha J | x | Pizza komponentti | 5.5
| Juha S | x | DB hoitajan tekoa | 5.4
Isar
Timo
2015-03-26 | Meri | x | Projektin kasassa pitäminen |  | Daily Scrumin videoinnin suunnittelu | 9.1 | Lyncillä ei voi nauhoittaa, varmaan koulu disabloinut
Niko
Juha J
Juha S
Isar
| Timo | x | Suunnittelu ja määrittelykuvastoon perehtyminen ja pizza komponentin teko | 5.0-5.1 | Suunnittelukuvaston ja määrittelykuvaston tekemistä
2015-04-01 | Meri | x | Koodin toimivaksi tekeminen | 5 | Koodin toimivaksi tekeminen, kommentointi
| Niko | x | Testaus dokumentaation luonti | 5.9 | Testaus dokumentaation luonti ja testaus, Oman vastuualueen kommentointi määrittelykuvastoon
| Juha J | x | JSP | 5.7 | Oman vastuualueen kommentointi määrittelykuvastoon
| Juha S | x |  | 5 | Kuvien tuominen pizza listaan, Oman vastuualueen kommentointi määrittelykuvastoon
| Isar |  |  |  | Oman vastuualueen kommentointi määrittelykuvastoon
| Timo | x |  | 5.0-5.1 | Suunnittelukuvasto / Määrittelykuvasto, Oman vastuualueen kommentointi määrittelykuvastoon
2015-04-06 | Meri | x
| Niko | x | Testaus ja sen dokumentointi | 5.9 | Testaus ja sen dokumentointi, Oman vastuualueen kommentointi määrittelykuvastoon |  | Ympäristö ei toiminut, korjattiin saman tien
| Juha J |  |  |  | Oman vastuualueen kommentointi määrittelykuvastoon
| Juha S |  |  |  | Oman vastuualueen kommentointi määrittelykuvastoon
Isar
| Timo | x | Määrittely / suunnittelykuvastot | 5.0-5.1 | Määrittely / suunnittelykuvastot, Oman vastuualueen kommentointi määrittelykuvastoon |  | Ympäristö ei toiminut aikaisemmin, Timo korjasi
2. Sprint
2015-04-13 | Meri | x | Leiskadraftien suunnittelu | 99.1 | Leiskojen parissa jatketaan | 99.1
| Niko | x | D-o-D & scrum guiden lukeminen | 139.1, 6.1 | Lukeminen jatkuu | 139.1, 6.1
| Juha J | x | Guide luettu | 139.1 | D-o-d lukeminen | 6.1
| Juha S | x | Versionhallinnan testausta | 150.2
| Isar | x | - |  | d-o-d & scrum guiden lukeminen | 139.1, 6.1
| Timo | x | Scrum master puuhaa, versionhallinta | 136.1, 150.1 | Guiden ja d-o-d:n läpikäynti | 139.1, 6.1
2015-04-15 | Meri | [5 empty] | Netti katkeilee 10 sek välein, tulee paikalle jos pääsee
Niko
| Juha J | x
| Juha S | [5 empty] | Kehitysympäristö ja versionhallinta kunnossa
Isar
| Timo | x | Dokumentointia ja tietokantoja | 99.8
2015-04-20 | Meri | x | JSP sivujen luonti, ulkoasu ok, pl tilauksen jälkeinen sivu | 99.4 | puuttuvan sivun ulkoasu |  | backend koodareiden kanssa jutustelua jsp:n ja toiminnallisuuden yhdistämisestä
| Niko | x | scrumguiden läpikäynti, valmiin määritys, versionhallinnan testaus | 6.1 | Versiohallinan toiminnallisuus, MVC sisäistäminen
| Juha J | x | versionhallinan testaus, ostoskori toiminnallisuuteen tutustuminen | 150.2 | Ostoskoritoiminnallisuuden koodauksen aloittaminen |  |  | Onko malleja "ostoskorikoodista"
| Juha S | x | scrumguiden läpikäynti, versionhallinnan testaus | 6.1 | Tilauksen tallennus
Isar
| Timo | x | scrumguide & d-o-d lukeminen | 6.1, 6.2 | Tietokantamuutokset
2015-04-23 | Meri | x | tilaus lähetetty sivun valmistelu | 99.3 | Odotellaan koodin valmistumista ja sen jsp:hen osuvia mahdollisia muutostarpeita
| Niko | x | MVC:n periaatteiden läpikäynti, testaussuunnitelman miettimistä | 20.1 |  |  | Versionhallinta kunnossa
Juha J
| Juha S |  | dbhoitajan koodaus | 99.8 |  |  | Työkiireitä, ei pääse dailyscrumiin
Isar
| Timo | x | tietokannan muokkaus | 99.9 | MVC periaatteiden läpikäynti, scrum/dod dokkarit
2015-04-27 | Meri | x | dokkareiden päivitystä | 99.3,99.5,99.7 | Koodien yhteensovitusta muiden koodaajien kanssa
| Niko | x | MVC:n aloittaminen, testaussuunnitelman aloittelu | 20.1 |  |  | MVC vaatii luokkakaavion
Juha J
| Juha S | x | tilauksen vienti kantaan kesken | 99.8
Isar
| Timo | x | dokumentointia, tietokannan muutokset | 99.9 | dokumentoinnin läpikäynti
2015-05-05 | Meri | x | JSP viimeistely | 99.4 | JSP viimeistely
| Niko | x | testaussuunnitelman jatko | 99.15 | MVC mallin jatkaminen, valmis torstaina?
| Juha J | x | Java backend luonnin suunnittelu | 99.10
| Juha S | x | tilauksen vienti kantaan jatkotyöstö (asiakas kantaan menee) | 99.8 | tilauksen vienti kantaan jatkotyöstö ("aidot" tilaukset ja tilausrivit kantaan) |  |  | asiakas kantaan menee jo nyt
Isar
| Timo | x | Dokumentointia ja tietokanta-asioita | 99.9 | Sprintin kasaanlaittaminen |  | mitä testaukseen liittyvää tarvitaan 2. sprintissä
7.5.2015 | Meri | x | Koodannut sivustoa | 99.6, 99.10 | Toiminnallisuuden viimeistely
| Niko | x | MVC suunnittelukuvastoon, testaussuunnitelman drafti | 20.1
| Juha J | x | Ostoskoritoiminnan suunnittelua | 99.10
| Juha S |  | Koodannut servlettiä
| Isar | x | Testiomakkeiden draft | 99.15
| Timo | x | Sprintin materiaalin kasaaminen
3. Sprint
9.5.2015 11:30 16:10 | Tiimi |  |  | 143.1 |  |  |  | Uusi Scrum Master: Juha J.
Meri
| Niko | x
| Juha S | x
| Isar | x
| Timo | x
| Juha J. | x | [5 empty] | Sprint 2 -review palautteen (Anne "Juan Bablo" Benson) pohjalta voidaan todeta että projektin toiminnallisuudet ovat riittävät (5 -vauhdissa).
| Tiimi | [6 empty] | Tiimin kesken sovittu että keskitytään olemassa olevien toiminnallisuuksien viimeistelyyn (oikeellisuus tarkistukset etc.) ja dokumentaatioon. Sprint 3 -User Storyt ja Taskit kuvastaa tätä.
Kun viimeistelyt on tehty ja aikaa & tahtoa riittää, voidaan tiimin päätöksellä otta uusia User Storyja ottaa mukaan (#21 Lisämausteet, #23 Fantasia).
Ei "oikeasti" toimi (ajettaessa index.jsp) mutta tarvitsee toimia vain kehitysympäristössä. Anne "Juan Bablo" Benson oli Juha S. apuna koodaamassa mutta ei saatu toimimaan.

## S1 - Backlog
User Story nro |  | Toimeksiantaja | User story |  | Valmiin määritelmä (Product owner) |  | Planning poker | Toteutunut
| Sprint backlog |  |  |  |  | Sprint Yhteensä | 0 | 0
Task id | Priority | Task |  | Tilanne | Tarkistettu | Vastuuhenkilö 1 | Vastuuhenkilö 2 | Pokeripisteistä sovitut tehtäväpisteet
| 1 | GitHub ympäristön luominen |  | Valmis |  | Daniel Aho |  | 1
| 1 | Määrittelykansion avaaminen |  |  |  | Arto Karhunen |  | 20
| 1 | Suunnittelukansio avaaminen |  |  |  | Daniel Aho |  | 20
| 1 | Projektin luominen |  |  |  | Juha Pusa |  | 1
| 1 | Dokumentointi |  |  |  | Ulrika Korpinen |  | 8
| 2 | Mallit |  | Valmis |  | Arto Karhunen |  | 3
| 2 | Luokkakaaviot |  |  |  | Arto Karhunen |  | 20

## S1 - Tunnit
SPRINT 1 - TYÖTUNTILISTAUS
Nimi | Tunnit | H/Pisteinä | Lisätiedot / Muuta huomioitavaa
Yht: | 0 |  | Sprintissä Daily scrum - tunteja yhteensä:
TUNTILISTAUS
Pvm | Nimi | Tuntitöiden selvitys / Kuvaus |  | Käytetty aika tunteina | Omat kommentit
|  | TaskID | Tehtäväkuvaus

## S2 - Backlog
User Story nro |  | Toimeksiantaja | User story |  | Valmiin määritelmä (Product owner) |  | Planning poker | Toteutunut
| Sprint backlog |  |  |  |  | Sprint Yhteensä | 0 | 0
Task id | Priority | Task |  | Tilanne | Tarkistettu | Vastuuhenkilö 1 | Vastuuhenkilö 2 | Pokeripisteistä sovitut tehtäväpisteet

## S2 - Tunnit
SPRINT 2 - TYÖTUNTILISTAUS
Nimi | Tunnit | H/Pisteinä | Lisätiedot / Muuta huomioitavaa
Yht: |  |  | Sprintissä Daily scrum - tunteja yhteensä:
TUNTILISTAUS
Pvm | Nimi | Tuntitöiden selvitys / Kuvaus |  | Käytetty aika tunteina | Omat kommentit
|  | TaskID | Tehtäväkuvaus
2015-04-11 | TT |  | SprintBacklog täydennystä | 1
2015-04-11 | TT | 150.1 | Ensimmäisen version lataaminen versionhallintaan | 1 | Muiden testattavana
2015-04-13 | MM | 150.2 | Versiohallinnan testaus | 0.5 | Ok
2015-04-13 | MM | 99.1 | Leiskojen uusiminen ja luonti | 2 | Leiskat kommentoitavana
2015-04-13 | JJ | 139.1 | Guiden lukeminen | 0.5
2015-04-13 | JJ | 6.1 | D-o-D:n opiskelu ja ymmärtäminen | 0.5
2015-04-13 | JJ | 150.2 | CVS setup ja testaus | 0.5 | OK

## S3 - Backlog
User Story nro |  | Toimeksiantaja | User story |  | Valmiin määritelmä (Product owner) |  | Planning poker | Toteutunut
| Sprint backlog |  |  |  |  | Sprint Yhteensä | 0 | 0
Task id | Priority | Task |  | Tilanne | Tarkistettu | Vastuuhenkilö 1 | Vastuuhenkilö 2 | Pokeripisteistä sovitut tehtäväpisteet

## S3 - Tunnit
SPRINT 3- TYÖTUNTILISTAUS
Nimi | Tunnit | H/Pisteinä | Lisätiedot / Muuta huomioitavaa
Yht: |  |  | Sprintissä Daily scrum - tunteja yhteensä:
TUNTILISTAUS
Pvm | Nimi | Tuntitöiden selvitys / Kuvaus |  | Käytetty aika tunteina ja sadasosina | Omat kommentit
|  | TaskID | Tehtäväkuvaus

## VANHA S2 - Backlog (hidden)
User Story nro | UserID | Toimija | minä haluan... |  | Valmiin määritelmä (product ownerin kanssa sovittu??) |  | Story Points (1p=4h) | Story hours
2 |  | Pitserian asiakas | Tilata netin kautta useita Pizzoja |  | Pizzan tilaus netistä, tilaus tallentuu tietokantaan. Pizza noudetaan paikanpäältä (ei kotiinkuljetusta).
Sprint backlog
Task id | Sprint priority | Task |  | Pokeripisteistä sovitut tehtäväpisteet | Tilanne | review_ok b: Review status | Vastuuhenkilö 1 | Vastuuhenkilö 2 | Työtunnit | Dokumentin tallennuspaikka (hakemisto)
Jääneet taskit 1. Sprintistä
S1.10 | #1.1 | Etusivu layout |  | 7 | 2013-03-24 | Mikki 2013-0-06 |  |  | 1,5 | dropbox/käyttöliittymäsuunnittelu
S1.12 | #1.1 | Pitsalista sivun layout -dokumentaatio |  | 5 | 2013-03-26 | ver2 valmis 2013-03-26 |  |  |  | dropbox/käyttöliittymäsuunnittelu
S1.22 | #1.1 | Luokka kaavio |  | 18 | 2013-02-18 |  |  |  | 2,5
S1.23 | #1.1 | Pakettikaavio |  | 19 |  |  |  |  | 0
S1.24 | #1.1 | Tietokannan kuvaus(tietohakemisto) |  | 15 | 2013-02-24
S1.5 | #1.1 | Controlli servlet |  | 64 | 2013-02-03
S1.6 | #1.1.1 | Tarvittavat metodit(hintalaskuri) |  | 44 | 2013-02-03
S1.16 | #1.3 | Ostoskori.jsp |  | 32 | 2013-03-08
|  | Tyhjennä ostoskori -painike(tyhjennä sessio) |  | 20 | 2013-03-27
|  | Jatka ostoksia -painike(siirry pitsamenuun) |  | 9 | 2013-03-23
|  | Tilaa tuotteet -painike(siirry tilauksen teko -sivulle) |  | 25 | 2013-03-23
|  | Tilattujen pitsojen tietojen tuonti sessiosta sivulle |  | 27 | 2013-03-23
|  | Tilaustietojen esitys(taulukko rakenteen silmukointia) |  | 17 | 2013-03-23
Toiminnallisuuden koodaus
| Huom! Nimi muutettu | Tilaus.jsp (asiakkaan yhteystiedot) |  | 26 | 2013-03-22
|  | Syöttökentät asiakkaan tiedoille, |  | 17,5
|  | vahvista tilaus painike =sessio tyhjennetään + siirrytään seuraavalle sivulle |  | 24 | 2013-03-27
|  | Tilausten tiedot tallentuvat tietokantaan( servlettiin metodi+ sessiosta tiedot servletille?) kun asiakas hyväksyy tilauksen |  | 40
|  | Asiakkaan tiedot tallentuvat tilaus -tauluun kun asiakas hyväksyy tilauksen |  | 29
|  | Peruuta tilaus -painike(käyttäjä siirtyy etusivulle) |  | 22
|  | Palaa takaisin ostoskoriin -painike (pitsatilaus säilyy sessiossa, asiakastiedot tyhjentyvät) |  | 32 | 2013-03-27
|  | Tilausvahvistus.jsp |  | 12 | 2013-03-22
|  | Tietokantaluokkaan insert metodit (javalla)(asiakastiedot + tilaustiedot). Asiakastietoja ei tarvitse vielä tallentaa. |  | 32 | 2013-03-23
Käyttöliittymä suunnittelu
S1.12 |  | Tilausvahvistus-näkymän layout |  | 11 | 2013-03-30 |  |  |  |  | dropbox/käyttöliittymäsuunnittelu
S1.12 |  | Tilauksen teko -näkymän layout |  | 10 | 2013-03-30 |  |  |  |  | dropbox/käyttöliittymäsuunnittelu
Tietokanta
|  | Asiakas taulun muutos(asiakkaan luonti) |  | 26 | 2013-03-23
|  | Tilaus taulun muokkaus -lisätietokenttä asiakkaan tiedoille |  | 55 | 2013-03-23
Dokumentointi(Suunnittelukuvastoon)
| #1.1 | Käyttötapausten sanallinen kuvaus |  | 32 | 2013-03-23
|  | Toiminnallisuuden testitapausten laatiminen |  | 50 | sprit 1:ssä
|  | Toiminnallisuuden testaus |  | 16
|  | Ulkoasutestaus | testitapausten listaus | 22
|  | Ulkoasutestaus |  | 14
|  | Modulitestaus | testitapausten listaus | 69
|  | Modulitestaus | varsinainen testaus | 29
|  | Integrointitestaus | testitapausten listaus | 64
|  | Integrointitestaus | varsinainen testaus | 30
S1.25 | #1.1 | Sivukartta (tarkistus onko ok?) |  | 28 | 2013-02-15 | 2ver valmis 2013-03-26 |  |  |  | dropbox
| #1.1 | Tilakaavio |  | 18 | 2013-04-02 |  |  |  |  | dropbox
Muut ja projektihallinnolliset tehtävät
|  | Projektisuunnitelman päivitys |  | 20 | [5 empty] | Dropbox/hallinnointidokumentit
| #1.1 | Product backlogin päivitys |  | 16 | Ei tehdäkään? |  |  |  | 2.5 | Drive
Sprintin tavoite
Sivusto jonka avulla asiakas voi tilata itselleen useamman pitsan.
Puuttuvat id:t |  | muu dokumentaatio (esim. product backlogin päivitys)
ryhmäpalaverit

## Sprint 1 - Tunnit (hidden)
SPRINT 1 - TYÖTUNTILISTAUS
Nimi | Tunnit | Pisteet | Lisätiedot / Muuta huomioitavaa
Anu | 29.5 | 7.375 | Tätä työtuntittiedostoa päivitetään googledocsina.
Ari | 39 | 9.75 | Keltaisella värillä merkityt on "arvottu" (Anu)
Ilkka | 29 | 7.25
Ka | 19 | 4.75
Tero | 24.5 | 6.125
Yht: | 141 | 35.25
TUNTILISTAUS
Pvm | Nimi | Tuntitöiden selvitys / Kuvaus |  | Käytetty aika tunteina | Mitä opin tehtävästä? / Omat kommentit
|  | TaskID | Tehtäväkuvaus
2013-02-12 | Anu |  | ryhmäpalaveri | 2 | google+ ja hangoverin opettelua
2013-02-14 | Anu |  | ryhmäpalaveri | 3
2013-02-15 | Anu |  | läppärin säätöä | 1 | hp-läppärin "langattoman yhteyden painike" on fn-nappuloiden ja näytön välissä. Ne valot ovat samalla hipaisunäppäimiä.
2013-02-15 | Anu | S1.25 | sivustokartan suunnittelua | 2
2013-02-15 | Anu | S1.25 | sivustokartta ppt-muotoon | 1 | onkohan notes-sivujen kommentit selkeät ja Annen speksin mukaiset? Ehkä säädin omiani.
2013-02-12 | Ari |  | ryhmäpalaveri | 2 | google+ ja hangoverin opettelua
2013-02-14 | Ari |  | ryhmäpalaveri | 3
2013-02-13 | Ari |  | Product backlogin tekoa | 1
2013-02-17 | Ari | S1.12 | Palaveri käyttöliittymä suunnittelusta | 1
2013-02-17 | Ilkka | S1.12 | Palaveri käyttöliittymä suunnittelusta | 1
2013-02-12 | Ka |  | ryhmäpalaveri | 2
2013-02-14 | Ka |  | ryhmäpalaveri | 3
2013-02-18 | Ka | S1.27 | Relaatiokaavion suunnittelu | 1
2013-02-18 | Ka | S1.27 | Relaatiokaavion toteutus mysqllään | 1
2013-02-12 | Tero |  | ryhmäpalaveri | 2
2013-02-14 | Tero |  | ryhmäpalaveri | 3
2013-02-19 | Tero |  | ryhmäpalaveri | 1
2013-02-12 | Ilkka |  | ryhmäpalaveri | 2
2013-02-14 | Ilkka |  | ryhmäpalaveri | 3
2013-02-18 | Ilkka | S.1.10 | Etusivu layout - hahmottelua | 1
2013-02-19 | Ari |  | ryhmäpalaveri | 1
2013-02-19 | Ari | S1.12 | jsp testisivun tekoa ja tomcat konffausta | 2
2013-02-19 | Anu |  | ryhmäpalaveri | 1
2013-02-20 | Ilkka | S.1.10 | JSP toiminta layoutissa - keskustelu | 1
2013-02-20 | Ari | S.1.10 | JSP toiminta layoutissa - keskustelu | 1
2013-02-20 | Tero | S.1.7 | Tietokantatestailuja eclipsessä | 2 | Testitietokannan luominen MySQL:llään ja tietokantayhteyden testailua eclipsestä
2013-02-21 | Ari | S1.12 | Frameworkin kehitystä JSP sivujen hallintaan | 6
2013-02-23 | Tero | S.1.7 | DatabaseAccessObject ja Database luokkien tuunaamista | 2
2013-02-23 | Anu |  | Koneen javaviritystä | 1 | Java ei sovi mun ruumiinmuodoilleni.
2013-02-24 | Ari |  | ryhmäpalaveri | 2
2013-02-23 | Ilkka | S.1.10 | Layout html sommittelua, "sivustoraamin"luonti | 3
2013-02-24 | Ilkka |  | ryhmäpalaveri | 2 | Nämä tapaamisten läsnäolotunnit olisi hyvä tarkistaa lopuksi "Daily Scrum" pohjalta. (+tapaamiset ennen daily scrum docua)
2013-02-24 | Ari | S1.1 | Java projektin aloitus ja etusivun luonti | 2
2013-02-24 | Tero |  | ryhmäpalaveri | 2
2013-02-24 | Ka |  | ryhmäpalaveri | 2
2013-02-24 | Anu |  | ryhmäpalaveri | 2
2013-02-28 | Ilkka | S1.10 | Docujen fixailua | 0.5
2013-03-01 | Tero |  | Tietokantaluokan toiminta - keskustelu | 2
2013-03-02 | Anu |  | ryhmäpalaveri | 2.5
2013-03-02 | Ilkka |  | ryhmäpalaveri | 2.5
2013-03-02 | Tero |  | ryhmäpalaveri | 2.5
2013-03-02 | Ari |  | ryhmäpalaveri | 2.5
2013-03-04 | Anu | S1.10 | pitserian esittelytekstin runoilua | 2
2013-03-04 | Anu |  | ryhmäpalaveri | 2
2013-03-04 | Ari |  | ryhmäpalaveri | 2
2013-03-04 | Ka |  | ryhmäpalaveri | 2
2013-03-04 | Ilkka |  | ryhmäpalaveri | 2
2013-03-04 | Tero |  | ryhmäpalaveri | 0.5 | Hangout-yhteyden yritystä ainakin.
2013-03-04 | Tero | S1.15 | Tietokantaluokkien kanssa säätämistä | 2
2013-03-05 | Anu |  | story pointsien laskemista | 0.5
2013-03-05 | Tero | S1.14 ja S1.15 | Tietokannan- ja taulujen luonti, taulujen väliset relaatiot ja tietokantakyselyn luominen | 2.5
2013-03-03 | Ilkka | S1.13 | Layout suunnittelua - "pikku" Ostoskori, Pizzabox | 3
2013-03-04
2013-03-05 | Anu |  | ryhmäpalaveri | 1.5
2013-03-05 | Ari |  | ryhmäpalaveri | 1.5
2013-03-05 | Ilkka |  | ryhmäpalaveri | 1.5
2013-03-05 | Ka |  | ryhmäpalaveri | 1.5
2013-03-05 | Tero |  | ryhmäpalaveri | 1.5
2013-03-05 | Anu |  | projektisuunnitelmaa | 3
2013-03-04 | Ari | S1.5 ja S1.6 | Jsp sivujen muokkausta + kontrollerin koodausta + projektin muokkausta | 4.5
2013-03-06 | Anu |  | projektisuunnitelmaa | 2.5
2013-03-08 | Anu |  | ryhmäpalaveri | 1.5
2013-03-08 | Ari |  | ryhmäpalaveri | 1.5
2013-03-08 | Tero |  | ryhmäpalaveri | 1.5
2013-03-08 | Ka |  | ryhmäpalaveri | 1.5
2013-03-08 | Ilkka |  | ryhmäpalaveri | 1.5
2013-03-08 | Anu |  | story pointisien ja product backlogin tuntien laskentaa | 1 | työtuntilistan (tämä dokkari) id-tunnus-kenttä (D-sarake) kandeis päivittää, kiitos!
2013-03-08 | Ari | S1.3, S1.4, S1.5 | Pitsalistauksen haku kannasta ja sen esitys pitsalistasivulla. | 6
2013-02-18 | Ka | s1.22 | Luokkakaavion suunnittelu ja luonti ekaan vaiheeseen | 2
2013-02-23 | Ka | S1.22 | Luokakaavion viimeistely | 1
2013-03-07 | Ka | S1.24 | Tietohakemiston suunnittelu ja luonti ekaan vaiheeseen | 1.5
2013-03-08 | Ka | S1.24 | Tietohakemiston viimeistely | 0.5
2013-03-07 | Ilkka |  | Pizzasivuston layout korjailua | 2
2013-03-08 | Ilkka |  | Layout + Yhteenveto sivustoa | 3